## 已关闭
问题 | 场景 | 严重程度 | 状态 | 发现日期 | 发现人 | JAVA开发人员 | web | 要求完成时间
组建的队，别人看不到 用这个账号18180508581组建了一个队，其他人都看不到，无法主动加入；只能被邀请加入 | 通过增加搜索解决 | 高 | 关闭
除了组长，队员看不到队名 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯
组长收不到组员加入申请 |  | 高 | 关闭
组队时增加按组名模糊搜索队伍 |  | 高 | 关闭 |  |  | 庞勇 | 王凯 | 2019-09-26
组队首页首次显示9个队伍，每次加载更多，再显示9个，如果有 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯
倒计时天数不对，首页和组队页面的时间不一致 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯
队名只要不违反数据库约定及不产生SQL注入的风险的字符度允许 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯
组队首页，按队伍人数倒叙排列 |  | 中 | 关闭 |  |  | 庞勇 | 王凯 | 2019-09-26
随机组队时，不需要两次确认，保留最后一次确认即可。当是队伍加入随机组队时，提示改为“你组建的队伍已经有X人，确认要加入随机组队吗？” |  | 高 | 关闭 |  |  | 庞勇 | 王凯 | 2019-09-26
队伍默认加载9个队伍，现在只加载了8个 | 描述：组队大厅返回存在已组满队员的队伍 | 高 | 关闭 |  |  |  | 庞勇
队员修改组名后，队员显示组名修改，但是回到主页刷新后，组名又变回去。 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯
队员退出队伍，组长未收到信息。 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯
退出队伍后，通过消息进入队伍提示，已不再队伍内，错别字；应该为不在。 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯
同时收到多条申请消息，点击查看全部消息两次才能跳转到查看消息，且消息没有操作按钮 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯
当同时收到超过4条消息申请，同意三条后，第四条提示队伍已满 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯
当队员申请入队后，刷新页面，已经操作过的消息一直弹窗 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯
消息列表只展示6条数据 |  | 高 | 关闭
申请入队满员时，多的申请消息依然可以操作同意 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯
随机组队时，不准转让组长 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯
同义词需要能支持多个 |  | 高 | 关闭 |  |  | 关胜 |  | 2019-09-25 | 已解决
技能项答题时，看不到检查报告 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘柏宇 | 2019-09-25 | 已解决
每个技能项完成后不需要弹出训练项的成绩报告 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘柏宇 | 2019-09-25 | 已解决
分配任务时，需要控制不能将同一个任务分配给多个人 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘柏宇 | 2019-09-25 | 已解决
组员也可点提交答案按钮，控制不能点 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘柏宇 | 2019-09-25 | 已解决
需要能随时模拟比赛 |  | 高 | 关闭 |  |  | 关胜 |  |  | 已解决
组长点复赛模拟点不动，退出、回到主页后重进入，再点，可以进入，但其他选手无法启动 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘柏宇 |  | 已解决
完成后看不到总报告 |  | 高 | 关闭 |  |  | 关胜 | 潘柏宇 | 2019-09-25 | 已解决
聊天功能无法使用（新增入组，需要返回主页重新进入才能发消息） |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘博宇 |  | 已解决
当组长点击开始比赛后，如有选手没进入，需要能进入 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘柏宇 | 2019-09-25 | 已解决
组员重启电脑或更换电脑后，需要能继续比赛 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘柏宇 | 2019-09-26 | 已解决
点击复赛模拟，队员没有进去。 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘博宇 |  | 已解决
提交答案，提示请求错误。 |  | 中 | 关闭 |  |  |  | 潘博宇 |  | 已解决
刚加入队伍，不能发送消息，刷新后才正常 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘博宇 |  | 已解决
修改昵称，未改变 |  | 低 | 关闭 |  |  | 庞勇 |  |  | 已解决
改了昵称和姓名，刷新几次，显示的还是公测人员 |  | 高 | 关闭 |  |  | 庞勇 |  |  | 已解决
2.单项显示了两次成绩，而缺省另一项成绩！！！ | 刷新重新操作导致，解决方案 | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘柏宇 |  | 已解决
进入队伍，对应显示真实姓名+学校 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯 |  | 已解决
队伍信息列表，有信息重叠 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯 |  | 已解决
消息列表展示的时间与当期时间不对 |  | 高 | 关闭 |  |  | 庞勇 |  |  | 已解决
头像旁显示真实姓名 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯 |  | 已解决
提示文案有问题，提交申请以后 说是队长在审核 队长组长是不是应该统一啊 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯 |  | 已解决
复赛模拟，提示由组长操作，少了一个作 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘博宇 |  | 已解决
复赛模拟第二题去除（选项不超过n项）----伍宜健跟进 |  | 高 | 关闭 |  |  | 伍宜健 |  |  | 已解决
网页端病史摘要错误，应该为周毅 |  | 高 | 关闭 |  |  | 伍宜健 |  |  | 已解决
得分报告里，第一题是填空题，但是也有一个选项类，应该第二题才有 |  | 高 | 关闭 |  | 赖霞英 | 潘博宇 |  |  | 已解决，待验证
我分配到技能任务是心电图，复赛模拟成绩报告里面没有这一两，有两个腰椎穿刺---魏朝菊 |  | 中 | 关闭 |  | 赖霞英 | 潘博宇 |  |  | 已解决，待验证
心电图客户端答题报告，有字重叠 |  | 低 | 关闭 |  | 赖霞英 | 潘博宇 |  |  | 已解决，待验证
答题报告，第二题答案排序有点乱 |  | 低 | 关闭 |  | 赖霞英 | 潘博宇 |  |  | 已解决
答题报告，评分子项，名称过长时展示不完全 |  | 中 | 关闭 |  | 赖霞英 |  | 潘博宇
第一轮测试： 1）4位成员中有1位由于刷新页面进行了2次提交，另1位还未完成操作，其他完成操作的3人在页面弹出报告，报告中显示重复提交2次的2个成绩------问题1 2）落单的1位在完成操作后，页面直接弹出成绩报告----问题2 第二轮测试： 3）3位领先成员完成操作后，页面即弹出报告，其中上一轮落单成员未进行第二轮操作，但是其第一轮操作结果会显示在第二轮的成绩中；----问题3 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘博宇
组队首页，可查询有办校选手参与的队伍 |  | 高 | 关闭 |  |  | 庞勇 | 王凯 |  | 已解决
更换头像，上传头像不成功 |  | 高 | 关闭 |  |  | 苏适 | 王凯 |  | 没有部署fastdfs，线上环境可以
考虑到环境因素影响，需要临时延长整体比赛结束时间时： 1、还在WEB页面的选手，启动客户端前，需要重取比赛时段的结束时间，传入客户端，并更新倒计时 2、客户端程序，在即将超时时，重取比赛结束时间，如果新的结束时间大于传过来的结束时间，以新的结束时间为准，并更新倒计时。 |  | 高 | 关闭 |  |  | 陈星睿、苏适 | 潘柏宇 | 2019-09-26 | 已解决
小组聊天新增消息弹窗提示，不打开就看不到。缩小后露出头，起码需要看到1-2行消息，顶部换颜色，并且新消息到来后声音提示。 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯 |  | 已解决，现在显示红色数字来计算消息条数
聊天窗口的回车键不能发送消息 |  | 中 | 关闭 |  |  |  | 王凯 |  | 现在按下ctrl+enter键可以发送
小组聊天我看不到内容 |  | 中 | 邬倩云重现 |  |  | 庞勇 |  |  | 已解决
返回到初赛，没有成绩 | 测试环境，这些账户没初赛；正式环境待验证 | 中 | 关闭 |  | 赖霞英 | 伍宜健 |  |  | 不是问题
我比赛完了，其他选手还没完成，没有提示“你的队友还没结束，请稍等” |  | 中 | 关闭 |  |  |  | 潘柏宇 |  | 已解决
分配任务时，标签太短，排版混乱 |  | 中 | 关闭 |  |  |  | 潘柏宇 |  | 已解决
复赛指南 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯 |  | 已解决
在我的队伍页面，点击刷新页面，看不到组员的个人信息 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘柏宇 |  | 已解决
点击“查看报告”后弹出页面都是0分 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 苏适 |  | 已解决
重新分配，等成员完成各自分配的病历后，无法弹出成绩单 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 潘柏宇 |  | 已解决
提交成绩后，无排名，去掉排名的图标 |  | 中 | 关闭 |  | 庄文婷 |  | 苏适 |  | 已解决
综合报告页面的成绩100分显示有重叠部分 |  | 中 | 关闭 |  | 庄文婷 |  | 王凯 |  | 已解决
单项报告的100分没有居中 |  | 中 | 关闭 |  | 庄文婷 |  | 王凯 |  | 已解决
这里应该是小写的l，不是I |  | 中 | 关闭 |  | 李赟 |  | 伍宜健 |  | 已解决
获取病例时候，队长打开客户端后，客户端提示传递的check值为空 |  | 高 | 关闭 |  | 庄文婷 |  | 潘柏宇 |  | 已解决
客户端时间显示为什么还是30min倒计时 |  | 高 | 关闭 |  | 庄文婷 |  | 潘柏宇 |  | 已解决
答题页面的时间是静态的 |  | 高 | 关闭 |  |  |  | 王凯 |  | 已解决
申请加入队伍时，自我介绍提示100字，实际只能输10个字。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
2、点击随机组队，要点击两次才提示改变状态。（已修复） |  | 高 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
3、不同用户可以创建相同名称的队伍。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
4、创建队伍，组名未做其他字符限制。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
5、创建队伍，组名未做位数校验。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
6、组队页面只展示4个，点击加载更多才加载满一页；应该有6个小组时默认加载满一页。 |  | 低 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
7、聊天窗口标题改为 小组聊天窗口 （已修复) |  | 低 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
8、申请队伍时，接收的一方，标题多了一个请字。 (已修复) |  | 低 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
9、接收到申请消息后，点击忽略无反应。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
10、申请入组时，自我介绍展示（待产品确定） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
11、参与随机组队后，申请加入按钮置灰，但是返回主页再进来就可以申请其他加入其他组。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
12、直接点击消息，不能查看消息。（处理中--王凯） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
13、得到多个队伍邀请后，点击忽略后，从消息进去查看详情，展示界面有退出小组按钮。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
14、当邀请的队伍超过4名，且已经有3个同意后，再同意依然可以加入成功，只是页面不显示。 （队伍已满，接口应该调用不成功，庞勇） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
15、当队伍已满4人后，依然可以向其他人发起邀请，邀请应该置灰不可操作。（已修复，满4人已隐藏） |  | 高 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
16、消息时间与本地时间对不上。 （庞勇） |  | 低 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
17、队伍满4人后，点击随机组队改为资源下载。 （待产品确认） |  | 低 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
18、队伍没有显示在线不在线标识。 （开发遇到困难，需要支援） |  | 低 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
19、队员不全在线，也能进行复赛模拟。当队长点击复赛模拟，只有队长一个进入模拟，其他人点击提示无权限。（开发遇到困难，需要支援） |  | 低 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
20、随机组队中，退出随机组队，刷新页面，显示还在随机组队状态。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
21、申请加入队伍，队长同意后，通过消息进入我的小组，然后退出队伍，再点击进入我的小组，依然可以进入。 |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
22、收到申请消息，拒绝后，在队长这边消息的状态没有标志。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
23、当收到多条申请消失，点击查看全部，应该转到消息展示页。 |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
24、当收到多条申请，其中一条同意后，申请人展示该消息的标识为了解更多，应该是已同意或进入小组。（已修复）0 |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
25、队员、组长发起邀请后，同意后，队长和队员收到的信息，了解更多改为进入队伍。（已修复）0 |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
26、收到邀请，拒绝后，本地消息应提示已拒绝或已读。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
27、组队后，有些队员的年级字段返回为空。（庞勇）--数据库内容没有 |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
28、随机组队成功后，返回提示随机组队成功。 |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
29、创建队伍，参加随机组队，然后返回主页，在进入比赛，随机组队状态显示没有在组队中。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
31、随机组队成功后，退出队伍，显示在随机组队状态中。 |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
32、当队员不在线时，上线后，收不到队友发的消息。 |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
33、点击退出队伍，提示成功，但是页面显示还在组内。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
34、当队伍在随机组队状态，点击退出队伍，提示退出成功，但是页面显示还是在队伍中；（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
当队长发起随机组队应该给队员提示。 |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
35、随机组队时，当有一人的队伍先发起随机组队，有三个人的队伍再发起随机组队，匹配不成功；顺序反过来可以成功。（已修复） |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
36、队伍展示页面，未加载满一行，让人产生错觉已经没有队伍，但是点击加载更多又加载出队伍来。 |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
复赛 阶段，复赛模拟按钮需要改成‘开始复赛’ |  | 中 | 关闭 |  | 卢桂 |  | 王凯 |  | 已解决
队员全部做完后复赛没有结束，没有跳转到等待页面，而是跳转到综合报告页面（先用于测试） |  | 中 | 关闭 |  | 伍宜健 |  | 潘博宇 |  | 已解决
修改赛段结束时间，已经打开的客户端的倒计时也需要同步更新 |  | 高 | 关闭 |  | 伍宜健 |  | 陈星睿 |  | 已解决

## BUG (hidden)
1 | 问题 | 场景 | 严重程度 | 状态 | 发现日期 | 发现人 | JAVA开发人员 | web | 要求完成时间 | 解决方案
2 | 无法识别组员的登陆状态不清晰 |  | 中 |  |  |  | 苏适 |  | 2019-09-26 | 目前还没有完成在线功能
| 训练项的时长可以在服务端配数据实现(最好能按技能项设置) |  | 低 |  |  |  | 陈星睿
3 | 组队首页，可查询有办校选手参与的队伍 |  | 高 |  |  |  | 庞勇 | 王凯 |  | 已解决
4 | 有队员退出后，其他队员的队伍没主动刷新 |  | 中 |  |  |  | 庞勇 | 王凯 |  | 不影响流程，延后
5 | 考虑到环境因素影响，需要临时延长整体比赛结束时间时： 1、还在WEB页面的选手，启动客户端前，需要重取比赛时段的结束时间，传入客户端，并更新倒计时 2、客户端程序，在即将超时时，重取比赛结束时间，如果新的结束时间大于传过来的结束时间，以新的结束时间为准，并更新倒计时。 |  | 高 |  |  |  | 陈星睿、苏适 | 潘柏宇 | 2019-09-26 | 已解决
6 | 更换头像，上传头像不成功 |  | 紧急 |  |  |  | 苏适 | 王凯 |  | 没有部署fastdfs，线上环境可以
| 申请加入组后，需要在“个人中心？” 地方点击“加入小组”，在页面上等待无法知道。 | 组长同意后，未及时更新消息给申请者----王凯 | 待重现 |  |  |  |  | 王凯 |  | 待重现
| 进入复赛模拟，看不到第一条选项 |  | 待重现 |  |  |  |  | 潘柏宇 |  | 待重现
7 | 小组聊天新增消息弹窗提示，不打开就看不到。缩小后露出头，起码需要看到1-2行消息，顶部换颜色，并且新消息到来后声音提示。 |  | 紧急 |  |  |  |  | 王凯 |  | 已解决，现在显示红色数字来计算消息条数
8 | 聊天窗口的回车键不能发送消息 |  | 中 |  |  |  |  | 王凯 |  | 现在按下ctrl+enter键可以发送
| 聊天页面刷新以后之前的聊天记录看不到了 |  | 不处理 | [6 empty] | 暂不解决
| 小组聊天我看不到内容 |  | 待重现 | 邬倩云重现 |  |  | 庞勇 |  |  | 已解决
| 账号未退出，点了别的页面再返回复赛模拟，聊天工具的聊天记录没了 |  | 不处理 |  |  |  | 庞勇 |  |  | 暂不解决
| 客户端加载慢，超过3分钟 | 重新下载客户端 | 紧急 |  |  |  | 奔驰
| 心电图客户端总时长没有做控制 |  | 紧急 |  |  |  | 陈星睿
| 启动客户端后显示自动退出，刷新也变成“开始操作”点击“开始操作”，仍然如此 |  | 紧急 |  |  |  | 苏适、陈星睿
| 客户端卸载后，从网页无法安装 | 下载链接问题 | 待重现 |  |  |  | 苏适 |  |  | 无法重现
| 点击“查看报告”后弹出页面都是0分 |  | 待重现 |  |  |  | 伍宜健 |  |  | 已解决
| 抢救措施的这边的用户名没有被修改到 | 分了任务才改名字 | 低 |  |  |  |  | 潘柏宇 |  | 暂不解决
| 客户端更新后的提示文本优化 |  | 紧急 |  |  |  | 魏朝菊
| 题目显示最多可选3项，实际可选4项 | [5 empty] | 陈星睿
| 静脉输液选择完医疗用品后，弹出棉签浸药范围时，当分辨率为1920X1080时，有一个字展示不出 |  |  |  |  | 赖霞英 | 陈星睿
| 点击确定应该是关闭客户端吧，但是竟然出现下一个图，询问过别人，没有出现这个问题----魏朝菊 | 答题结束后，弹出答题结束对话，点击确定后，又弹出一个提交成绩确认框，魏朝菊的意思是，想弹出答题结束对话框后，点击确定就自动提交成绩，不用再点 | 紧急 |  |  | 赖霞英 | 陈星睿
9 | 四人成组后，这里就不是随机组队了，而是下载复赛客户端资源@Kent |  | 高 |  |  | 赖霞英 | 李茹 | 王凯 |  | 暂不解决
| 静脉输液第4题有16个选项 其他题有17个选项 |  |  |  |  | 李茹 | 陈星睿
| 心电图 第4题 14个选项 |  |  |  |  | 李茹 | 陈星睿
| 心电图进去没有语音对话了 |  |  |  |  | 李茹 | 陈星睿
| 鼻饲术的选项7 答案不完整，缺少数字 |  |  |  |  | 李茹 | 陈星睿
| 鼻饲术的题目3选项10 答案不完整，缺少数字 |  |  |  |  | 李茹 | 陈星睿
| 第二题的内容没出现 | 队员退出登录，重新登录进入比赛后出现 | 待重现 |  |  | 李茹 |  | 潘柏宇
11 | 我比赛完了，其他选手还没完成，没有提示“你的队友还没结束，请稍等” |  | 紧急 |  |  |  |  | 潘柏宇 |  | 已解决
| 4）上一轮落单成员的页面停留在报告页面，刷新后即回到组队页面----问题4 |  | 不处理 |  |  |  |  | 潘柏宇
12 | 分配任务时，标签太短，排版混乱 |  | 紧急 |  |  |  |  | 潘柏宇 |  | 已解决
13 | 复赛指南 |  | 紧急 |  |  |  |  | 王凯 |  | 已解决
14 | 在我的队伍页面，点击刷新页面，看不到组员的个人信息 |  | 紧急 |  |  |  |  | 潘柏宇 |  | 已解决
15 | 点击“查看报告”后弹出页面都是0分 |  | 高 |  |  |  |  | 苏适 |  | 已解决
16 | 重新分配，等成员完成各自分配的病历后，无法弹出成绩单 | [6 empty] | 潘柏宇 |  | 已解决
17 | 直接登录没有成绩，之前提交之后的页面也没有弹出成绩 |  | 待重现 |  |  |  |  | 潘柏宇 |  | 待重现
18 | 提交成绩后，无排名，去掉排名的图标 |  | 中 |  |  | 庄文婷 |  | 苏适
19 | 综合报告页面的成绩100分显示有重叠部分 |  | 中 |  |  | 庄文婷 |  | 王凯
20 | 单项报告的100分没有居中 |  | 中 |  |  | 庄文婷 |  | 王凯
21 | 这里应该是小写的l，不是I |  | 中 |  |  | 李赟 |  | 伍宜健 |  | 已解决
22 | 获取病例时候，队长打开客户端后，客户端提示传递的check值为空 |  | 紧急 |  |  | 庄文婷 |  | 潘柏宇 |  | 已解决
23 | 客户端时间显示为什么还是30min倒计时 |  | 紧急 |  |  | 庄文婷 |  | 潘柏宇 |  | 已解决
24 | 答题页面的时间是静态的 |  | 高 |  |  |  |  | 王凯 |  | 已解决
18 | 提交成绩后，无排名，去掉排名的图标 |  | 中 |  |  | 庄文婷 |  | 苏适
19 | 综合报告页面的成绩100分显示有重叠部分 |  | 中 |  |  | 庄文婷 |  | 王凯
20 | 单项报告的100分没有居中 |  | 中 |  |  | 庄文婷 |  | 王凯
21 | 这里应该是小写的l，不是I |  | 中 |  |  | 李赟 |  | 伍宜健 |  | 已解决
22 | 获取病例时候，队长打开客户端后，客户端提示传递的check值为空 |  | 紧急 |  |  | 庄文婷 |  | 潘柏宇 |  | 已解决
23 | 客户端时间显示为什么还是30min倒计时 |  | 紧急 |  |  | 庄文婷 |  | 潘柏宇 |  | 已解决
24 | 答题页面的时间是静态的 |  | 高 |  |  |  |  | 王凯 |  | 已解决